DEVELOPER EXECUTION PACK

# ICEBREAKER 개발자 WBS

AI 에이전트·전용 브랜치·PR로 3인이 수요일 릴리스 후보까지 만드는 실행 문서

| 기준 | 통합 기획서 v2.6 | 기간 | 7/19~7/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 동결 | 7/21 화 18:00 | 검증 | 7/22 Windows |
| Task 규칙 | Task 1개 = 브랜치 1개 | 병합 | PR → dev |

오늘 첫 게이트 LEAD가 첫 3시간 안에 FND-01을 dev에 병합합니다. 당일 종료 전에는 T1 파괴 → 자금 +10 → HUD 표시 수직 슬라이스를 Main Scene에서 확인합니다.

# 세 개발자 역할과 총투입

| 역할 | 담당 | 소유 영역 | 4일 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEAD | 민준 | 공용 계약·상태·진행·정비·저장·창·Main Scene·통합·빌드 | 42.0h |
| GAMEPLAY | 시연 | 입력·얼음·피해·특수빙·보조·연쇄·성능 | 26.5h |
| UIQA | 정환 | UI Sandbox·HUD·피드백·정산·정형 QA | 25.0h |

시간 해석  표의 시간은 AI 실행·diff 검토·수정 1회·Unity 검증·PR 대응을 포함한 사람 투입입니다. 실제 가능 시간이 부족하면 7장의 지연 게이트로 범위를 줄입니다.

# 1. 문서 사용법과 작업 순서

자기 역할의 다음 Task를 찾고 선행 Task가 dev에 병합됐는지 확인합니다.

최신 dev에서 표에 적힌 전용 브랜치를 만들고 Task ID·완료 조건을 AI 에이전트에 전달합니다.

사람이 diff를 설명하고 Unity에서 완료 조건을 직접 확인한 뒤 PR을 dev로 보냅니다.

핵심 의존성 FND-01 공용 계약 → CORE/GP/UI/WIN 병렬 → INT-01 첫 수직 통합 → INT-02 전체 반복 → INT-03 P0 통합 → REL-01/02 Windows 후보

# 2. 역할 경계

LEAD만 자금·목적지·정비·저장 상태와 Main Scene·공용 계약을 최종 변경합니다.

GAMEPLAY는 파괴를 판정하고 이벤트를 발행하지만 자금·목적지·저장을 변경하지 않습니다.

UIQA는 받은 상태와 이벤트를 표시하며 수치를 재계산하거나 재지급하지 않습니다.

GAMEPLAY와 UIQA는 각자의 Sandbox Scene·Prefab을 사용하고 Main Scene 연결은 LEAD가 합니다.

# 일별 통합 게이트

| 시점 | 반드시 보일 것 | 실패 시 |
| --- | --- | --- |
| 7/19 종료 | T1 파괴 → 이벤트 → 자금 +10 → HUD | 다른 기능 중단, 기반·계약 복구 |
| 7/20 종료 | 항해→쇄빙→정산 반복과 저장 재실행 | 특수빙·피드백보다 반복 복구 |
| 7/21 18:00 | 정비·특수빙·보조·연쇄·목적지·창 연결 | 기능 동결, LEAD 인수·최소 구현 |
| 7/21 종료 | 시연 데이터 북쪽 기지 완주 | 수요일은 blocker 수정만 |
| 7/22 | 다른 Windows PC 실행·저장·창·완주 | 릴리스 중단 후 수정·재빌드 |

# 3. 7월 19일 일요일 — 기반과 첫 수직 슬라이스

당일 완료 목표 당일 게이트: T1 클릭 파괴 → IceDestroyedEvent → 정비 자금 +10 → HUD 표시가 Main Scene에서 동작합니다.

예상 투입  LEAD 10.0h · GAMEPLAY 6.0h · UIQA 5.5h

| ID · 브랜치 | 담당 | 선행 · 예상 | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FND-01 feature/fnd-01-project-foundation | LEAD | 없음 난도 4 · 3.0h | Unity 6 프로젝트·폴더·공용 계약 생성 | 컴파일 성공, 프로젝트 설정·공용 계약·.meta 커밋 |
| CORE-00 feature/core-00-state-skeleton | LEAD | FND-01 난도 4 · 2.0h | 상태·진행·가짜 파괴 소비자 뼈대 | 가짜 파괴 1회로 자금 +10·목적지 +1이 한 번만 반영 |
| WIN-00 feature/win-00-window-spike | LEAD | FND-01 난도 5 · 1.5h | 창 플러그인 고정 revision과 fallback Spike | 성공·실패 모두 실행, 실패 시 960×540 일반 창 |
| GP-01 feature/gp-01-t1-destruction | GAMEPLAY | FND-01 난도 3 · 3.0h | T1 생성·클릭·HP·파괴 이벤트 | 10회 공격 뒤 고유 ID의 파괴 이벤트가 정확히 1회 |
| GP-02 feature/gp-02-ice-field | GAMEPLAY | GP-01 난도 4 · 3.0h | 20개 얼음·겹침 회피·재생성·최소 풀 | 20개 유지, 보호 영역 회피, 중복 인스턴스 ID 없음 |
| UI-01 feature/ui-01-ui-sandbox | UIQA | FND-01 난도 2 · 2.5h | UI Sandbox·가짜 상태·공통 Canvas | 게임 로직 없이 HUD·보상 표시를 독립 실행 |
| UI-02 feature/ui-02-launcher-hud | UIQA | UI-01 난도 3 · 3.0h | 800×72 런처와 쇄빙 HUD View | 모든 정보·버튼이 잘리지 않고 입력 영역이 분리 |
| INT-01 feature/int-01-first-vertical-slice | LEAD | CORE-00·GP-01·UI-01 난도 5 · 2.5h | T1 파괴→진행→HUD 첫 수직 통합 | Main Scene에서 파괴·보상·목적지·숫자 표시가 각 1회 |

# 4. 7월 20일 월요일 — 전체 반복과 저장

당일 완료 목표 당일 게이트: 항해 → 준비 → 카운트다운 → 60초 쇄빙 → 정산 → 항해가 반복되고, 재실행 뒤 저장 상태가 유지됩니다.

예상 투입  LEAD 11.5h · GAMEPLAY 8.5h · UIQA 7.5h

| ID · 브랜치 | 담당 | 선행 · 예상 | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE-01 feature/core-01-game-loop | LEAD | INT-01 난도 5 · 3.0h | 전체 상태 흐름과 상태별 시계 | 정의된 순서만 전환, 설정 일시정지 외 쇄빙 시계 진행 |
| CORE-02 feature/core-02-progression-settlement | LEAD | CORE-01 난도 4 · 2.5h | 파괴 승인·진행·정산·도착 예약 | 중복 보상·초과 진행 없음, 정산과 지급 합계 일치 |
| SAVE-01 feature/save-01-local-persistence | LEAD | CORE-02 난도 5 · 2.5h | 표준/시연 분리 저장과 안전한 종료 복구 | 자금·진행·구매 유지, 진행 중 종료는 전체 항해로 복귀 |
| GP-03 feature/gp-03-input-tiers-critical | GAMEPLAY | GP-02 난도 4 · 3.0h | 홀드·직접 치명타·T1~T3 해금 생성 | 클릭 1회, 홀드 ≤11회/초, 직접 공격만 치명타 |
| GP-04 feature/gp-04-special-ice | GAMEPLAY | GP-03 난도 4 · 3.5h | 결정빙·균열빙·0.25초 재생성 보호 | 파편·범위 규칙 일치, 보호 중 비직접 피해 차단 |
| GP-05 fix/gp-05-combat-boundaries | GAMEPLAY | GP-04·CORE-01 난도 4 · 2.0h | 중복 파괴와 timer 0 전투 경계 | 같은 얼음 보상 1회, 60초 이후 피해·파괴·보상 없음 |
| UI-03 feature/ui-03-combat-hud | UIQA | UI-02·FND-01 난도 3 · 2.5h | 카운트다운·전투 HUD·설정 상태 View | 가짜 상태로 3·2·1·자금·시간·설정만 정확히 표시 |
| UI-04 feature/ui-04-reward-settlement | UIQA | UI-03·FND-01 난도 3 · 3.5h | 보상·치명타·연쇄·정산·입력 잠금 | 정산 1.2초 잠금·4초 자동 진행, UI 재계산·재지급 없음 |
| INT-02 feature/int-02-complete-loop | LEAD | SAVE-01·GP-05·UI-04 난도 5 · 2.0h | 상태·전투·UI·저장 한 사이클 통합 | 시연 설정 두 사이클과 재실행 복귀 성공 |
| QA-01 test/qa-01-loop-smoke | UIQA | INT-02 난도 2 · 1.5h | 전체 반복 Smoke Test와 수치 대조 | 체크리스트와 버그별 재현·기대·실제값을 PR에 기록 |

# 5. 7월 21일 화요일 — 정비·연쇄·창·전체 통합

당일 완료 목표 당일 게이트: 18시 기능 동결. 밤에는 시연 데이터로 처음부터 북쪽 기지까지 완주합니다.

예상 투입  LEAD 13.5h · GAMEPLAY 9.0h · UIQA 9.0h

| ID · 브랜치 | 담당 | 선행 · 예상 | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPG-01 feature/upg-01-maintenance-system | LEAD | SAVE-01 난도 5 · 3.5h | 정비 13개·구매·저장·전투 snapshot | 비용·단계·선행 일치, 음수 자금 없음, 재실행 유지 |
| CORE-03 feature/core-03-route-completion | LEAD | SAVE-01·CORE-02 난도 4 · 2.5h | 세 목적지·도착·운항 완료·프로필 | 중복 완료·초과 이월 없음, 북쪽 기지 뒤 시작 비활성 |
| WIN-01 feature/win-01-window-behavior | LEAD | WIN-00·CORE-01 난도 5 · 2.5h | 800×72/960×540·taskbar 위·fallback | Windows 100/125%에서 위치·포커스·fallback 확인 |
| GP-06 feature/gp-06-support-system | GAMEPLAY | GP-05·FND-01 난도 4 · 3.0h | S01 충전·S02 다중·S03 우선순위 | 12번째 입력 뒤 1회 발사, 중복 표적·동률 오류 없음 |
| GP-07 feature/gp-07-chain-system | GAMEPLAY | GP-05·FND-01 난도 5 · 4.0h | D03·H01~H03 연쇄와 BFS | depth≤3, H03 1회, 배율·중복 보상 규칙 일치 |
| GP-08 fix/gp-08-performance-regression | GAMEPLAY | GP-06·GP-07 난도 4 · 2.0h | 20개 얼음·연쇄 성능·풀 누수 회귀 | 진행 불가 프레임 저하 없음, 전투 회귀 12종 통과 |
| UI-05 feature/ui-05-management-views | UIQA | UI-04·FND-01 난도 3 · 4.0h | 정비 트리 13개·운항·완료 View | 한 화면 13노드·3상태 표시, 경로 선택 UI 없음 |
| UI-06 feature/ui-06-feedback-audio | UIQA | UI-04·FND-01 난도 3 · 3.0h | 충전·특수빙·연쇄·VFX·필수 오디오 | 자동 충전 없음, 피드백 구분, 최초 음소거·정산음 1회 |
| INT-03 feature/int-03-p0-integration | LEAD | UPG-01·CORE-03·WIN-01·GP-08·UI-05·UI-06 난도 5 · 3.0h | 전체 P0와 Main Scene 최종 연결 | 컴파일·참조 정상, 시연 데이터 북쪽 기지 완주 |
| QA-02 test/qa-02-p0-playthrough | UIQA | INT-03 난도 3 · 2.0h | 시연 데이터 완주와 수치·잘림 QA | 완주 기록과 차단·수치·UI 문제 우선순위 등록 |

# 6. 7월 22일 수요일 — 빌드와 차단 오류만

당일 완료 목표 당일 게이트: 새 기능 없이 다른 Windows PC에서 실행·저장·창 위치·전체 흐름을 검증한 릴리스 후보를 만듭니다.

예상 투입  LEAD 7.0h · GAMEPLAY 3.0h · UIQA 3.0h

| ID · 브랜치 | 담당 | 선행 · 예상 | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-01 test/rel-01-windows-candidate | LEAD | INT-03 난도 5 · 2.0h | 표준·시연 Windows 후보 빌드 | 두 프로필 분리, 새 PC D3D11·fallback·한국어 확인 |
| BUG-01 fix/bug-01-gameplay-blockers | GAMEPLAY | QA-02·REL-01 난도 4 · 3.0h | 전투 진행 차단·중복 보상·timer 0 수정 | 등록된 gameplay blocker 재현 실패·회귀 통과 |
| QA-03 test/qa-03-release-regression | UIQA | REL-01 난도 3 · 3.0h | 새 저장·재실행·창·정산 릴리스 회귀 | 체크 결과·캡처·남은 비차단 결함 제출 |
| BUG-02 fix/bug-02-release-blockers | LEAD | REL-01·QA-03 난도 5 · 3.0h | 진행·저장·창·Main Scene 차단 수정 | 진행 불가·데이터 손상·참조·창 이탈 오류 없음 |
| REL-02 feature/rel-02-release-candidate | LEAD | BUG-01·BUG-02 난도 5 · 1.5h | 최종 빌드·버전·dev→main 릴리스 PR | 다른 PC Smoke Test 빌드와 커밋·프로필 대응 |

# 7. AI 에이전트와 Git 실행 절차

Task 전달 필수 항목 Task ID · 목표 · 기준 브랜치 · 선행 Task/커밋 · 필독 문서 · 수정 허용/금지 경로 · 입력/출력 계약 · 완료 조건 · Unity 검증 절차 · 비범위

## 브랜치·PR 규칙

최신 dev에서 표의 feature/fix/test 브랜치를 만듭니다.

한 브랜치와 PR에는 WBS Task 하나만 넣고, 기능 PR은 dev를 대상으로 합니다.

한 사람은 동시에 최대 2개 PR만 열며 강제 푸시·공용 브랜치 직접 커밋을 금지합니다.

난이도 4~5는 LEAD 검증이 필요하고, LEAD의 난도 4~5 PR은 GAMEPLAY가 역리뷰합니다.

## Task 시작 체크

□ 선행 Task가 dev에 병합됨

□ 필독 기획 문서와 구현 잠금 확인

□ 허용·금지 경로와 입력·출력 계약 지정

□ 완료 조건과 Unity 수동 검증 절차를 먼저 작성

## PR 병합 체크

□ 관련 없는 리팩터링·공용 계약·다른 담당자 파일 변경 없음

□ .meta 누락·Missing Reference·컴파일 오류 없음

□ 완료 조건과 경계 사례를 사람이 직접 실행

□ 변경 파일·검증 결과·남은 위험·캡처를 PR에 기록

□ git diff --check 통과

# 8. 일정 지연 대응과 P0 완료

## 지연 시 컷 순서

| 순서 | 컷 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 창 전환 애니메이션 — 즉시 전환은 유지 |
| 2 | 화면 흔들림·세부 VFX |
| 3 | BGM·환경음 |
| 4 | 목적지별 고유 연출 — 공통 도착은 유지 |
| 5 | UI 미세 애니메이션·장식 |

컷 금지 클릭·홀드, T1~T3, 결정빙·균열빙, 정비 13개, 세 목적지, 자금 정산, 저장, 800×72 축소 런처는 P0에서 제거하지 않습니다.

## P0 완료 체크

□ T1~T3·특수빙·보조·연쇄가 구현 잠금대로 동작

□ 파괴 순간 자금·목적지가 한 번만 반영되고 정산 합계가 일치

□ 정비 13개 구매·적용·저장과 세 목적지 반복·운항 완료

□ 진행 중 종료는 작업을 복원하지 않고 저장 완료 결과는 유지

□ 800×72·960×540 창과 표준/시연 저장이 분리되어 동작

□ 다른 Windows PC에서 새 저장으로 북쪽 기지까지 완주

## 우선 읽을 문서

09_MVP/wbs.md — 변경 시 최상위 Task 원본

09_MVP/ai_agent_development_plan.md — 역할·소유권·PR 운영

07_Technical/implementation_lock.md — 창·전투·이벤트·저장 잠금

07_Technical/tech_stack.md — Unity 구조와 소유 경계

09_MVP/p0_scope.md — 수요일까지 반드시 완결할 범위