ARTIST ENABLEMENT PACK

# ICEBREAKER 아티스트 작업전달서

기획을 처음 보는 상태에서 오늘 바로 게임잼 필수 아트를 시작하는 안내

| 역할 | 2D 아티스트 · Clip Studio | 기간 | 7/19~7/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 첫 Task | ART-00 기준 화면 2장 | 납품 | Google Drive |
| 실행 기준 | 800×72 / 960×540 | 원본 기준 | 가로·세로 2배·레이어 유지 |
| 자율 범위 | 화풍·브러시·실루엣·명암 | 고정 | 화면 역할·상태 수·파일 규격 |

오늘 바로 할 일 공용 온보딩 PPT를 본 뒤 확장 화면 1920×1080과 축소 런처 1600×144의 큰 콘셉트 마스터를 만들고, 이를 실제 게임 크기인 960×540·800×72로 줄인 미리보기도 01_preview에 올립니다.

게임 한 문장  60초 동안 얼음을 부수고, 자금으로 선박을 정비해 세 목적지까지 보급품을 전달하는 Windows 게임.

시간 전제  하루 가능 시간이 미정입니다. 아래 WBS 예상시간은 순수 작업시간이며, 시간이 부족하면 우선순위 순서로 중단합니다.

시각 참고  공용 온보딩 PPT 2~4쪽에서 화면 모드·쇄빙 구도·차가운 바다와 따뜻한 목적지 대비를 먼저 확인합니다.

# 먼저 알아둘 말

코드는 작업 이름표 ART-00 같은 코드는 작업을 찾기 위한 이름표입니다. 뜻을 외울 필요 없이 표에서 같은 코드를 찾아 날짜·필요 자료·완료 조건만 확인하면 됩니다.

| 말 | 뜻 | 말 | 뜻 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 이번 게임잼에서 반드시 완성할 범위 | T1·T2·T3 | 기본·중간·단단한 얼음 단계 |
| HUD | 플레이 중 화면 위에 뜨는 자금·시간 표시 | UI 와이어 | 버튼과 패널 위치만 잡은 화면 초안 |
| 스프라이트 시트 | 애니메이션 장면을 여러 칸에 모은 투명 PNG 한 장 | 장면/프레임 | 애니메이션을 이루는 그림 한 장 |
| 칸/셀 | 각 장면을 넣는 같은 크기의 네모 영역 | 그림 기준점/피벗 | Unity가 그림을 배치할 때 맞추는 기준 위치 |
| 투명 배경/알파 | 그림 밖 배경이 보이지 않게 비워 둔 상태 | 9-slice | 모서리는 유지하고 가운데만 늘리는 UI 제작 방식 |
| 화면에 맞춰 자르기/크롭 | 큰 원본 중 실제 화면에 보일 부분을 잘라 쓰는 것 | 마감 보완/폴리시 | 필수 작업 뒤 색·조명·장식을 다듬는 일 |
| C01~H03 | 정비 항목 13개를 구분하는 ID | INT-03 | 화요일에 모든 필수 기능을 연결한 통합 빌드 |

# 1. 무엇을 그리는 게임인가

업무 중에는 800×72 축소 게임 바에서 자금·목적지·정비·쇄빙 시작을 확인합니다.

쇄빙을 시작하면 960×540으로 확장되고 최대 20개의 얼음을 60초 동안 클릭·홀드로 부숩니다.

파괴 순간 자금과 목적지 진행을 얻고, 정산 뒤 30초 항해 중 선박 정비를 구매합니다.

섬마을→등대항→북쪽 기지에 도착하면 P0가 끝납니다.

# 2. 자율권과 고정 제약

| 아티스트가 결정 | 반드시 지킴 |
| --- | --- |
| 화풍과 브러시 실루엣과 명암 선장 인상·장식 UI 재질과 모서리 표현 세부 색 조합 | 800×72 / 960×540 실행 기준 가로·세로 2배 원본·레이어·부품 분리 배·얼음·목적지·화물 판독 순서 T1~T3와 필수 상태 수 PNG 투명 배경·파일명·그림 기준점 규칙 |

# 3. 처음 봤을 때 바로 구분되어야 하는 요소

화면 아래 작은 배가 플레이어다.

떠다니는 얼음이 항로를 막고 있다.

멀리 따뜻한 목적지 불빛이 있다.

배에는 전달할 화물이 있다.

승인 기준 큰 제작 원본과 실제 게임 크기로 줄인 미리보기를 함께 봅니다. ‘예쁜가’보다 ‘배·얼음·목적지·화물이 한눈에 구분되는가’, ‘크기를 바꿔도 재사용 가능한가’를 우선합니다.

# 4. ART WBS — 날짜·난이도·예상시간

난이도 1~5 기준이며, 예상시간에는 제작·실제 게임 크기 미리보기·리뷰 반영 1회를 포함합니다.

| ID | 날짜·예상 | 작업 | 시작 전 필요한 것 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ART-00 난도 3 | 7/19 3.0h | 콘셉트 마스터 2장 | 전달 PPT·아트 디렉션 | 배·얼음·목적지·화물이 한눈에 구분됨 |
| ART-01 난도 4 | 7/20 6.0h | 배경·선박·기본/중간/단단한 얼음(T1~T3)·특수빙 | ART-00 | 960×540 미리보기에서 겹쳐도 구분·투명 가장자리 정리 |
| ART-02 난도 3 | 7/20 5.0h | 축소 런처·플레이 중 자금/시간 표시·정산 UI | ART-00·최신 버튼/패널 위치 초안 | 800×72/960×540에서 잘림 없이 상태 구분 |
| ART-03 난도 4 | 7/21 5.0h | 파괴·결정·균열·붕괴·보조 발사 애니메이션 PNG | ART-01·개발팀의 장면 수/칸 크기 안내 | 모든 장면의 칸 크기·그림 기준점 동일, 한 번 재생 0.2~0.45초 |
| ART-04 난도 4 | 7/21 6.5h | 정비 항목 13개·상태 표시·운항 아이콘 | ART-00·버튼/패널 위치 초안 | 정비 ID(C01~H03)와 상태가 한 화면에서 식별됨 |
| ART-05 난도 2 | 7/22 1.5h | 원본·PNG 파일 정리 | ART-01~04 | 원본과 출력물이 짝을 이루고 이름·출처 기록 완료 |
| ART-06 난도 3 | 7/22 3.0h | 통합 빌드 실제 크기 수정 | 화요일 전체 통합 빌드(INT-03) | 플레이 이해를 막는 잘림·대비 문제 우선 수정 |
| ART-07 난도 3 | 7/23~24 4~8h | 캐릭터·목적지·대표 이미지 마감 보완 | 필수 범위(P0) 누락 0 | 기존 파일명을 유지해 바로 교체 가능 |

# 5. 크기 변경에 버티는 제작 규칙

| 대상 | 실행 기준 | 제작·납품 기준 |
| --- | --- | --- |
| 축소 게임 바 | 800×72 | 1600×144 목업·UI 원본 |
| 확장 화면 | 960×540 | 1920×1080 목업·UI 원본 |
| 확장 배경 | 960×540에 보이도록 잘라 사용 | 2560×1440 레이어 원본 권장 |
| 개별 스프라이트 | Unity에서 조정 | 예상 표시 크기의 가로·세로 약 2배·같은 칸·기준점 |

UI 전체를 한 장으로 합치지 않고 패널·버튼 배경·아이콘·진행 바로 나눕니다.

패널과 버튼 배경은 모서리·테두리는 그대로 두고 가운데만 늘려도 깨지지 않도록 구역을 나눕니다. Unity에서는 이를 9-slice라고 부릅니다.

텍스트와 숫자는 PNG에 넣지 않습니다. Unity에서 별도로 배치합니다.

배경은 바다·수평선·항구 레이어를 유지하고, 선박·장비도 배경에 합치지 않습니다.

향후 더 큰 창 크기용 별도 에셋은 만들지 않습니다. 같은 큰 제작 원본을 재사용합니다.

크기 용어 실제 게임 크기는 800×72·960×540입니다. 제작 원본은 이를 가로와 세로로 각각 2배 크게 그린 1600×144·1920×1080입니다. 두 세트를 따로 그리는 것이 아니라, 크게 한 번 그리고 실제 게임 크기로 줄여 잘 보이는지 확인합니다.

P0와 미래 기능의 구분 이번 게임잼은 800×72·960×540만 구현합니다. 창 크기 설정은 향후 후보이므로 아티스트가 크기별 화면을 추가 제작할 필요는 없습니다.

# 6. 애니메이션 그림 납품 방식

파괴·발사 애니메이션은 여러 장면을 같은 크기의 칸에 넣은 투명 PNG 한 장으로 납품합니다. 이 파일을 스프라이트 시트라고 합니다. 작업 전에 개발팀이 장면 수, 한 칸 크기, 가로·세로 배열, Unity가 배치할 때 맞추는 그림 기준점을 알려드립니다. 아티스트는 각 장면을 같은 칸과 기준점에 맞춰 배치합니다.

| 애니메이션 | 재생 길이 | 반복 여부 | 체크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 파괴 | 0.45초 이내 | 한 번 재생 | 보상 숫자를 가리지 않음 |
| 결정·균열 | 0.45초 이내 | 한 번 재생 | 기본 얼음 위 합성 가능 |
| 대형 붕괴 | 0.45초 이내 | 한 번 재생 | 화면을 과도하게 덮지 않음 |
| 보조 발사 | 0.2초 전후 | 한 번 재생 | 같은 기준점·크기 유지 |

# 7. Google Drive 납품

01_preview  실제 게임 크기 960×540·800×72로 줄인 미리보기와 리뷰용 JPG/PNG

02_source  레이어를 유지한 Clip Studio .clip 원본

03_export  Unity용 큰 투명 PNG·애니메이션 스프라이트 시트

04_license  외부 브러시·텍스처의 출처와 상업 이용 가능 기록

담당 제외 오디오 제작·편집은 아티스트 담당이 아닙니다. 개발팀이 소스를 선정하고 정환이 Unity에 연결합니다.

# 8. 최종 체크와 읽을 문서

원본 .clip 레이어 파일과 큰 PNG 출력물이 모두 있다.

투명 가장자리에 배경색 잔여 픽셀이 없다.

실제 게임 크기 960×540·800×72 미리보기에서 T1~T3·특수빙·UI 상태를 구분할 수 있다.

UI 부품과 텍스트가 분리되어 있고 패널·버튼은 모서리를 유지한 채 가운데만 늘릴 수 있다.

배경·선박·장비가 분리되어 화면에 보일 부분과 위치를 조정할 수 있다.

파일명이 범주_ID_상태 규칙을 따르고 final/final2/수정본을 쓰지 않았다.

그림 기준점은 얼음 중앙, 선박 화면 아래 중앙, 파편 질량 중심에 맞춘다.

외부 브러시·텍스처의 사용 가능 여부를 04_license에 기록했다.

## 우선 읽을 문서

11_Handoff/ICEBREAKER_아트_기획_온보딩.pptx — 게임과 역할 공용 설명

05_Art/art_direction.md — 팔레트·화풍·선박·얼음·UI·기술 기준

05_Art/asset_list.md — 전체 P0 에셋 목록

04_UI_UX/ui_layout.md — 800×72·960×540 최신 좌표와 안전 영역

09_MVP/wbs.md — 날짜별 Task·시작 전 필요한 것·완료 조건

리뷰 요청 시 같이 보낼 것 큰 제작 원본과 실제 게임 크기로 줄인 미리보기, 바뀐 파일 이름, 결정이 필요한 질문 1~3개를 보냅니다. 큰 원본만 보내지 않습니다.